Справка

о выполнении  «Дорожной карты» по улучшению качества образования,  показывающие низкие образовательные результаты.

Дибгаликская СОШ, Морская СОШ, Бускринская СОШ, Дибгашинская СОШ, Калкнинская СОШ, Новоуркарахская СОШ.

| Направления мероприятий | Сроки | Результаты по школам | Результат о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Разработка и утверждение локальных актов школ по утверждению нормативных актов школ, образовательные программы, учебные планы на год рабочие программы учителей, планы работ членов администрации | Конец августа и начало сентября | Приказами по школам утверждены локальные акты: положения, программы приказы, графики и планы. | По всем школам имеются нормативно-правовые и распорядительные акты по организации учебного процесса в школах, Соблюдая все требования к разработке учебного плана доработать учебный план Бускринской СОШ, Калкнинской СОШ, Дибгаликской СОШ. Утверждены у всех учителей рабочие программы. Образовательная программа школы не соответствовал требованиям Бускринской СОШ, Дибгаликской СОШ, Новоуркарахской СОШ, а в Калкнинской СОШ он вообще отсутствовал. |
| Проведение входных контрольных работ, ВПР, школьного этапа олимпиад | С сентября месяца, | Подведены результаты оценочных процедур, проводимых в 1 четверти (входные контрольные работы, проведение ВПР, проведение школьного этапа ВсОШ и т.д.) в основной и средней ступени образования | По всем школам имеются справки о проведении ВПР; результаты ВПР приурочили в качестве входных контрольных работ; проверены аналитические справки по результатам входных контрольных работ, справки по проведению школьного этапа олимпиады. По итогам данных мероприятий не представили справки Калкнинская СОШ. |
| Участие педагогов и обучающихся в различных мероприятиях, способствующих повышению качества образования | По указанным срокам |  | В 2020 г. ученица 2 класса Новоуркарахской СОШ заняла 2 место на республиканском конкурсе лучших чтецов, Дибгаликская СОШ: участие на респ. конкурсе «Язык победы», « Эколята»- ждут результатов, Всероссийский экологический диктант –Дипломом II степени награждена Шуадаева Сапият А. и Дипломом III степени –Аскандарова Загидат А., призовое место за участие на Всероссийском конкурсе сочинений ученицы 6 класса Салиховой Маригет |
| Проведение внутри учреждений муниципального этапа олимпиады школьников | Ноябрь и до 17. декабря | Участие приняли все школы. | Результаты Н/Уркарахской СОШ: 2 победителя-по астрономии и математике и 9 призеров, не известны результаты еще по пяти предметов; Отрадно отметить результаты муниц. этапа Бускринской СОШ – 1-победитель по географии, 1 –победитель по биологии и 1 –по экологии; Призеры- 7 призовых мест по истории, 2- по физике, 3- по экологии, 1 – русскому языку, 1- по биологии, 1- по географии. |
| Индивидуальная работа администрации ОУ с учителями- предметниками, показавшими низкие результаты | постоянно | План внутришкольного контроля, утверждение планов по проведению дополнительных занятий учителей, работающих в выпускных классах, с отдельными отстающими учащимися. | Организация ВШК по планам; проведение административных контрольных срезов, посещения уроков учителей, показывающие низкие результаты, проведение по графикам дополнительных занятий, в Новоуркарахской СОШ учителя до вечера домой не уходили: проводили дополнительные занятия, кружки, внеурочную деятельность, готовились к мероприятиям и т.д. и все виды дополнительных занятий входили в критерии стимулирующей части. |
| Подготовка к проведению ГИА. Организация и проведение работ формате ЕГЭ, ОГЭ для 9-11 классов | С ноября месяца | Планы работ, графики проведения дополнительных занятий, проведение работ | Во всех школах активно шла работа к подготовке к ГИА. Проведены родительские собрания, выбраны предметы для сдачи по рекомендации родителей. Оформлены информационные стенды по сдаче ГИА. Проводятся пробные работы в формате ЕГЭ и ОГЭ. Дибгаликская СОШ: по русскому языку – в 11 кл.-- 33,3% усп., 0% кач. В 9 кл.—100% усп., 40% кач. по математике: 11 кл.-- 100% усп., 33,3% кач., 9кл.-- 100 %усп., 40% кач. Хорошие результаты по пробным работам у Новоуркарахской СОШ: по математике 100% и успеваемость и качество, по русскому языку 100 % усп. 75 % кач. Пока слабые результаты в Бускринской СОШ, В Дибгашинская СОШ: Пока результаты в 11 кл.- не утешительны, в 11 кл. кач. 0% по математике, и 100 % усп. по русскому яз. 75% усп. и 0 % кач.. |
| Прохождение учителями курсов повышения квалификации | По срокам | Утвержденные перспективные планы прохождения курсов повышения | Учителя Дибгашинской СОШ, Новоуркарахской СОШ, Морской СОШ стопроцентно прошли курсы повышения квалификации при ДИРО, в Бускринской СОШ несколько учителей остались, которые по направлению ЦРО ожидают пройти; в Дибгаликской СОШ учитель физкультуры остался без курсов повышения. |
| Организация ведения учителями школьной документации (классные журналы) | Ежечетвертно | Пункты в плане ВШК | Отрадно отметить ведение классных журналов учителями Дибгашинской СОШ- нет никаких замечаний, зам директора очень тщательно требует соблюдение всех норм ведения школьной документации, хорошее впечатление оставило ведение кл. журналов Новоуркарахская СОШ. Немало замечаний было сделано по ведению журналов учителями Бускринской СОШ, Дибгаликской СОШ и Калкнинской СОШ по накопляемости оценок, за несвоевременные записи тем уроков, неправильное выставление оценок за письменные работы, за некорректные исправления, за отсутствие записей домашних заданий в графе и т. д. |
| Ведение внеурочной деятельности в начальной школе. | постоянно | Рабочие программы руководителей, расписания занятий, журналы | Рабочие программы разработаны руководителями, утверждены руководством школ. Заведены отдельно журналы. Занятия в основном проходят после урочное время, а в Новоуркарахской СОШ дети приходили на эти занятия после двух часов. |
| Организация методической работы | В течение года | Приказы по школам по организации МО и назначении руководителей методсоветов и ШМО | Приказами по школе созданы методсоветы, назначены руководители. Утверждены планы работ и по планам проходят заседания. Контроль по организации методической работы контролируют зам. директоров по учебной работе. |